Informacja z postępu prac w zakresie rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

Rekultywacja składowiska została podzielona na dwa etapy, tj. rekultywacja składowiska oraz rekultywacja nieczynnego wyrobiska. Całość zadania na obydwu kontaktach wykonuje firma Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A lok. 303, 53-033 Wrocław, a łączny kosz to niespełna 160.000,00 zł brutto

Rekultywacja składowiska jest obecnie na etapie finiszu rekultywacji technicznej, tj. tworzenia okrywy biologicznej składowiska. Dotychczas wykonane prace to:

- wyrównanie  i ukształtowanie bryły składowiska, w tym usunięcie sukcesji naturalnej,

- ułożenie warstwy wyrównująco - technicznej o miąższości 0,25 m

Następnie rozpoczął się proces tworzenia dwu metrowej okrywy biologicznej, którą planujemy zakończyć w najbliższych tygodniach. Oprócz tego wykonaliśmy przegląd i podnieśliśmy studnie odgazowującą  na kwaterze składowiska.

Harmonogram przewiduje zakończenie dowożenia materiałów do okrywy rekultywacyjnej, z końcem roku. Pozostałe prace tj. finalne równanie kwatery, obsiew i nasadzenia planowane są na przyszły rok z uwagi na konieczność samoczynnej stabilizacji ułożonych warstw.

Rekultywacja wyrobiska jest obecne na etapie uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń na wykonanie zamierzonych prac. W przypadku otrzymania niezbędnych decyzji przestąpimy niezwłocznie do rozpoczęcia prac technicznych. Planowane zakończenie prac to 2025 r.

Sporządził:

Marcin Lazer