- P R O J E K T –

UCHWAŁA NR  IX/  /25

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 27 marca 2025 roku

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice

na lata 2026-2036 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 198 z późn. zm.), Rada Gminy Boleszkowice uchwala co następuje:

§ 1. Przystępuje się̨ do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036.

§ 2. Określa się̨ szczegółowy tryb wraz z harmonogramem opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1

do uchwały NR IX/   /2025

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 27 marca 2025 roku

- Szczegółowy tryb opracowania Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

- Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 198 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z póź. zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112).

- Projekt Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026- 2036 składają się w szczególności:

- opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii wraz z wnioskami z diagnozy; do 3 miesięcy od podjęcia uchwał;

- wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice 2026-2036; do 5 miesięcy od podjęcia uchwały;

- określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników; do 5 miesięcy od podjęcia uchwały;

- wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026- 2036; do 5 miesięcy od podjęcia uchwały;

- określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie; do 5 miesięcy od podjęcia uchwały;

- określenie charakterystyki obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań; do 6 miesięcy od podjęcia uchwały;

- wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036: do 5 miesięcy od podjęcia uchwały;

w tym:

  - określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;

  - określenie ram finansowych i źródeł finansowania;

- opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych; do 6 miesięcy od podjęcia uchwały;

- konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036 – dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polski; konsultacje te obejmują Wody:

  - ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych; informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt, do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii;

  - przeprowadzenie konsultacji zgodnie z uchwałą nr XIII/157/20 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zasad i trybu  przeprowadzania  konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020 r. poz. 3568) , do 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach;

  - przygotowanie   sprawozdania   z  przebiegu   i wyników   konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej gminy; do 30 dni od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji;

- opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036 – przekazanie projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;

- przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa; do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii;

- przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności (ex ante), przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036; do 2 tygodni od zakończenia prac nad projektem Strategii;

- przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji; do 2 tygodni od zakończenia prac związanych z uprzednią ewaluacją;

- przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036:

  - przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich również do właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego) w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko; do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii;

  - w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w lit. a; do 1,5 miesiąca od otrzymania decyzji od właściwych instytucji; ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych uzgodnień;

  - w przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036 – odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w lit. a; odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko; decyzja w terminie 30 dni od otrzymania przez  właściwe  instytucje  wniosku  o uzgodnienie;  ewentualnie  dodatkowy  czas  wynikający z dodatkowych wyjaśnień;

- przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2026-2036 przez Radę Gminy Boleszkowice w drodze uchwały; do 14 miesięcy od momentu podjęcia uchwały; termin nie uwzględnia przypadków przekroczenia terminów w ramach procedur niezależnych od gminy.

Uzasadnienie

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie nowe przepisy prawne definiowane Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla ,,strategii rozwoju gminy”. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego m. in. wymagana jest uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji.

Dzięki temu gmina może przygotować strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywnym instrumentem pozyskiwania środków zewnętrznych. Ponadto strategia rozwoju gminy to podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego.

Obecnie funkcjonujący do przyszłego roku dokument strategiczny stał się nieaktualny ze względu na wspominane wyżej zmiany prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną gminy, jak i w jej otoczeniu. Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych krajowych i regionalnych skąd potrzeba ich dostosowania, aby uzyskać wsparcie z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej.

W związku z tym konieczne jest opracowanie strategii w oparciu o znowelizowane przepisy, a zgodnie z nimi podjęcie przedmiotowej uchwały jest elementem niezbędnym w procedurze jej powstania. Wobec powyższego, przedkładam pod obrady Rady Gminy Boleszkowice niniejszy projekt uchwały.

Opracował

Krzysztof Fira

Kierownik referatu POF