Informacja z postępu prac w zakresie rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych

Rekultywacja składowiska została podzielona na dwa etapy, tj. rekultywacja składowiska oraz rekultywacja nieczynnego wyrobiska. Całość zadania na obydwu zadaniach wykonuje firma Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A lok. 303, 53-033 Wrocław, a łączny kosz to niespełna 160.000,00 zł brutto

Rekultywacja składowiska jest obecnie na etapie finiszu rekultywacji technicznej, tj. tworzenia okrywy biologicznej składowiska. Dotychczas wykonane prace to:

- wyrównanie  i ukształtowanie bryły składowiska, w tym usunięcie sukcesji naturalnej,

- ułożenie warstwy wyrównująco - technicznej o miąższości 0,25 m

Następnie rozpoczął się proces tworzenia dwu metrowej okrywy biologicznej, którą planujemy zakończyć w najbliższych tygodniach. Oprócz tego wykonaliśmy przegląd i podnieśliśmy studnie odgazowującą  na kwaterze składowiska.

W chwili obecnej teren poddany jest stabilizacji podłoża. Po ustabilizowaniu zostaną wykonane nasadzenia. Planowany termin zakończenia 31.12.2026 r.

Rekultywacja wyrobiska jest obecne na wstępnym etapie realizacji. Uzyskiwano niezbędne decyzje i pozwolenia na wykonanie zamierzonych prac. Wykonano tymczasowy dojazd oraz rampę rozładunkową materiału do rekultywacji. W chwili obecnej sukcesywnie dowożony jest materiał rekultywacyjny. Planowane zakończenie prac to 31.12.2027 r.

Sporządził:

Marcin Lazer